## Инструкция
(требуется обновление)
#VALUE!
#VALUE!
Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям
• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003 SP3, 2007 SP3, 2010, 2013 с полной версией MS Excel • Макросы во время работы должны быть включены (!) • Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности (В меню MS Excel 2003: Сервис ¦ Макрос ¦ Безопасность ¦ выбрать пункт «Низкая безопасность» ¦ OK) (В меню MS Excel 2007/2010/2013: Параметры Excel ¦ Центр управления безопасностью ¦ Параметры центра управления безопасностью ¦ Параметры макросов ¦ Включить все макросы ¦ ОК) • Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM • Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой • При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются
| A | - предназначенные для заполнения |  | A | - с формулами и константами
| A | - обязательные для заполнения |  | A | - только по двойному клику
- выбор необходимого значения из формы при выделении ячейки
Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок В результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443)) Если после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона. Информация о региональных органах регулирования доступна по ссылке:
http://www.fstrf.ru/regions/region/showlist
• При сохранении шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения • Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки • В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение • При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой
| Web-сайт: |  | http://support.eias.ru/index.php?a=add&catid=5
| Дистрибутивы: |  | http://eias.ru/?page=show_distrs
| ФИО: |  | Васильев Дмитрий Андреевич
| E-mail: |  | vasilyev@fas.gov.ru
При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:
|  | проверять доступные обновления (рекомендуется) |  |  |  | y
никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)
Обновление
Консультация по методологии заполнения
Организационно-технические консультации
Проверка отчёта
Работа с реестрами
Условные обозначения
Технические требования
Актуальна
Требуется обновление
Ошибка подключения
!

## Лог обновления (hidden)
Дата/Время | Сообщение | Статус
2/16/2018 3:39:00 PM | Проверка доступных обновлений... | Информация
2/16/2018 3:39:01 PM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
Очистить историю

## Титульный
#VALUE!
Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям
Субъект РФ | Иркутская область
| год | квартал
Период | 2019 | год
Руководитель
Фамилия, имя, отчество | Зеленский Константин Валентинович
(код) номер телефона | 8-3955-57-70-02
Дата составления отчета | 2020-02-12 13:57

## Справочники
0
Справочник сетевых организаций
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов
| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП
1.0
Добавить
В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAB)
| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП
2.0
Добавить
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров
| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП
3.0
О | 3.1 | АО "Ангарская нефтехимическая компания" | 3801009466 | 997150001 | АО "Ангарская нефтехимическая компания"3801009466997150001
Добавить

## Загрузка данных
Загрузка данных из шаблонов NET.INV
Папка с шаблонами
Файл | Результат загрузки
...
Загрузить данные

## Свод
Сводные данные по принятым инвестиционным программам субъектами РФ по сетевым организациям: Иркутская область в 2019 году
№ п.п. | Наименование статьи | План, тыс руб без НДС |  |  |  | Факт, тыс руб без НДС
|  | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год | 13760 | 0 | 0 | 13760 | 9.5203 | 0 | 0 | 9.5203
1.1 | За счет регулируемых тарифов (надбавок) | 13760 | 0 | 0 | 13760 | 9.5203 | 0 | 0 | 9.5203
1.1.1 | Амортизация | 9110 | 0 | х | 9110 | 9.5203 | 0 | х | 9.5203
1.1.2 | Прибыль | 4650 | 0 | х | 4650 | 0 | 0 | х | 0
1.1.3 | Возврат капитала | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.1.4 | Доход на капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2 | Структура источников финансирования | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.1 | Собственный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.2 | Привлеченный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.3 | За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | За счет иных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CO1
Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2019 год
| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС | [9 empty] | Примечание
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[12 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов
| 1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров
| 2 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 205872.8 | 205872.8 | 13760 | 9.5203 | 9110 | 9.5203 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 205872.8 | 205872.8 | 13760 | 9.5203 | 9110 | 9.5203 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Ангарская нефтехимическая компания"
| 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
1.1.0
Добавить
| 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
1.2.0
Добавить
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_3
1.3.0
Добавить
| 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 205872.8 | 205872.8 | 13760 | 9.5203 | 9110 | 9.5203 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_4
1.4.0
О | 1.4.1 | Вынос каб.линий 35 Кв из земли на эстакады на территории НПЗ )2 этап) | Октябрь 2015 | Декабрь 2019 | 25,048 | 0 | км | 205872.8 | 205872.8 | 13760 | 9.5203 | 9110 | 9.5203 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие "Вынос кабеля 35 кВ из земли на эстакады на тер. НПЗ (2 этап) реализовано в 2019г. в размере 30,88 тыс. руб. без учета НДС (в части сторонних потребителей 9,52 тыс. руб. (30,88 тыс. руб. * 30,83%).
Добавить
Добавить
Скрыть примечания
* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.
*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,** и ***

## CO2 (hidden)
Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2019 год
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС | [13 empty] | Примечание
|  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого |  | За счет регулируемых долгосрочных тарифов по передаче |  |  |  | Структура источников финансирования |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[11 empty] | Возврат капитала |  | Доход на капитал |  | Собственный капитал |  | Привлеченный капитал
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAB)
1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
Скрыть примечания
* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.
*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,** и ***

## Комментарии
Комментарии
Добавить комментарий

## Проверка
Результат проверки:
Ссылка | Причина | Статус

## et_union (hidden)
Наименование диапазона | Наименование листа
add_coms | Комментарии
О
add_01 | Справочники
О
add_03 | CO1
|  | О |  |  |  |  | 0 | 0
add_03_block | CO1
|  |  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
1.1.0
Добавить
|  |  | 1.2 | Реконструкция** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
1.2.0
Добавить
|  |  | 1.3 | Техническое перевооружение*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_3
1.3.0
Добавить
|  |  | 1.4 | Новое строительство**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_4
1.4.0
Добавить
add_04 | CO2
|  | О |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
add_04_block | CO2
|  |  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_1
1.1.0
Добавить
|  |  | 1.2 | Реконструкция** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_2
1.2.0
Добавить
|  |  | 1.3 | Техническое перевооружение*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_3
1.3.0
Добавить
|  |  | 1.4 | Новое строительство**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_4
1.4.0
Добавить
end_EU

## TEHSHEET (hidden)
NET.INV | REGION | 0 | Months | Years | Period | Quarter | Quarter2 | frm_Months | Счетчики | SphereList | SphereList_ru | vdet_list_vo | vdet_list_gas | vdet_list_hot_vs | vdet_list_warm | vdet_list_tbo | vdet_list_vs | vdet_list_ee
1.0.1 | Алтайский край |  | Январь | 2015 | 1 год | I квартал | I квартал | Январь |  | ORG_REESTR? | - текущий реестр | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод | Газоснабжение | Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения | Передача+Сбыт | Захоронение твердых бытовых отходов | Оказание услуг в сфере водоснабжения | Региональная генерация
a | Амурская область | XML_MR_MO_OKTMO_LIST_TAG_NAMES | Февраль | 2016 | 2 года | полугодие | II квартал | Февраль |  |  |  | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  | Поставка горячей воды | Передача | Утилизация твердых бытовых отходов | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод | Сбытовая компания
| Архангельская область | NSRF | Март | 2017 | 3 года | 9 месяцев | III квартал | Март |  |  |  | Оказание услуг в сфере очистки сточных вод |  |  | производство комбинированная выработка | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Транспортировка воды | ЭСО
| Астраханская область | MR_NAME | Апрель | 2018 |  | год | IV квартал | Апрель |  | VO | Водоотведение | Оказание услуг по перекачке |  |  | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов и иные виды деятельности |  | Станция - поставщик ЭЭ
| Белгородская область | OKTMO_MR_NAME | Май | 2019 |  |  | год | Май |  | GAS | Газоснабжение |  |  |  | производство (некомбинированная выработка)+передача |  |  | Сетевая компания
| Брянская область | MO_NAME | Июнь | 2020 |  |  |  | Июнь |  | HOT_VS | Горячее водоснабжение |  |  |  | производство (некомбинированная выработка)+сбыт
| Владимирская область | OKTMO_NAME | Июль | 2021 |  |  |  | Июль |  | WARM | Теплоснабжение |  |  |  | производство (некомбинированная выработка)
| Волгоградская область |  | Август | 2022 |  |  |  | Август |  | TBO | Утилизация твердых бытовых отходов
| Вологодская область |  | Сентябрь | 2023 |  |  |  | Сентябрь |  | VS | Холодное водоснабжение
| Воронежская область |  | Октябрь | 2024 |  |  |  | Октябрь |  | EE | Электроэнергетика
| г.Байконур |  | Ноябрь | 2025 |  |  |  | Ноябрь
| г. Москва |  | Декабрь | 2026 |  |  |  | Декабрь |  | SOCIAL | Социальные услуги
| г.Санкт-Петербург |  | Год | 2027 | [5 empty] | EDUC_FOOD | Предприятия общественного питания при учреждениях образования
| г.Севастополь |  |  | 2028
| Еврейская автономная область |  |  | 2029 | [5 empty] | STAT
Забайкальский край
| Ивановская область | [8 empty] | AUTO | Наземный автотранспорт
| Иркутская область |  |  | Years2 |  | Years3 |  |  |  | WATER | Речной транспорт
| Кабардино-Балкарская республика |  |  | 2005 |  | 2005 |  |  |  | RIVERPORT | Речной порт
| Калининградская область |  |  | 2006 |  | 2006
| Калужская область |  |  | 2007 |  | 2007
| Камчатский край |  |  | 2008 |  | 2008
| Карачаево-Черкесская республика |  |  | 2009 |  | 2009
| Кемеровская область |  |  | 2010 |  | 2010
| Кировская область |  |  | 2011 |  | 2011
| Костромская область |  |  | 2012 |  | 2012
| Краснодарский край |  |  | 2013 |  | 2013
| Красноярский край |  |  | 2014 |  | 2014
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
Note on L2: SphereReestr

## Проверка_back (hidden)
Результат проверки:
Ссылка | Причина | Статус

## AllSheetsInThisWorkbook (hidden)
Расчетные листы | Скрытые листы
Инструкция | mod_01
Лог обновления | mod_Load
Титульный | et_union
Справочники | TEHSHEET
Загрузка данных | modProv
Свод | modfrmReestr
CO1 | modfrmMultiAdd
CO2 | Проверка_back
Комментарии | modfrmMonthYearChoose
Проверка | AllSheetsInThisWorkbook
modfrmDateChoose
modfrmCheckUpdates
mod_Coms
modUpdTemplMain
REESTR_MO
REESTR_FILTERED
REESTR_ORG
REESTR_ORG_EE
modCommandButton
modInfo
modServiceModule
modInstruction
mod_wb
mod_Tit
mod_00
mod_04
mod_03
mod_02
et_union_v
modfrmDoubleVal
Сформировать списки листов

## REESTR_MO (hidden)
МР | МО | МО_ОКТМО | МР | ИМЯ ДИАПАЗОНА

## REESTR_FILTERED (hidden)
№ | МР | МО | ОКТМО | ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## REESTR_ORG (hidden)
№ | МР | МО | МО ОКТМО | ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## REESTR_ORG_EE (hidden)
№ | МР | МО | ОКТМО | ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 | Аларский муниципальный район | Ангарское | 25605410 | ООО "СЭП" | 3801111090 | 380101001 | Сетевая компания
2 | Аларский муниципальный район | Кутулик | 25605426 | ООО "Кутуликская электросетевая компания" | 8501006512 | 385101001 | Сетевая компания
3 | Ангарский | Ангарский | 25703000 | АО "Ангарская нефтехимическая компания" | 3801009466 | 997150001 | Сетевая компания
4 | Ангарский | Ангарский | 25703000 | АО "Ангарский Электролизный Химический Комбинат" | 3801098402 | 380101001 | Сетевая компания
5 | Ангарский | Ангарский | 25703000 | ОАО "Ангарское Управление Строительства" | 3801010824 | 380101001 | Сетевая компания
6 | Ангарский | Ангарский | 25703000 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Региональная генерация
7 | Ангарский | Ангарский | 25703000 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Станция - поставщик ЭЭ
8 | Ангарский | Ангарский | 25703000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
9 | Ангарский | Ангарский | 25703000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
10 | Бодайбинский муниципальный район | Бодайбинское | 25602101 | АО "Витимэнерго" | 3802005802 | 380201001 | Сетевая компания
11 | Бодайбинский муниципальный район | Бодайбинское | 25602101 | АО "Витимэнергосбыт" | 3802010714 | 380201001 | Региональная генерация
12 | Бодайбинский муниципальный район | Бодайбинское | 25602101 | АО "Витимэнергосбыт" | 3802010714 | 380201001 | Сбытовая компания
13 | Бодайбинский муниципальный район | Бодайбинское | 25602101 | АО "Витимэнергосбыт" | 3802010714 | 380201001 | Станция - поставщик ЭЭ
14 | Бодайбинский муниципальный район | Жуинское | 25602402 | МУП "ТВС п.Перевоз" | 3802011958 | 380201001 | Региональная генерация
15 | Бодайбинский муниципальный район | Жуинское | 25602402 | МУП "ТВС п.Перевоз" | 3802011958 | 380201001 | Станция - поставщик ЭЭ
16 | Братский муниципальный район | Большеокинское | 25604401 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
17 | Братский муниципальный район | Вихоревское | 25604103 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
18 | Братский муниципальный район | Добчурское | 25604402 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
19 | Братский муниципальный район | Зябинское | 25604456 | МУП "Озернинское ЖКХ" | 3823020255 | 382301001 | Региональная генерация
20 | Братский муниципальный район | Зябинское | 25604456 | МУП "Озернинское ЖКХ" | 3823020255 | 382301001 | Станция - поставщик ЭЭ
21 | Братский муниципальный район | Зябинское | 25604456 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
22 | Братский муниципальный район | Илирское | 25604404 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
23 | Братский муниципальный район | Калтукское | 25604407 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
24 | Братский муниципальный район | Карахунское | 25604410 | МУП "Карахунское ЖКХ" | 3823032405 | 382301001 | Региональная генерация
25 | Братский муниципальный район | Карахунское | 25604410 | МУП "Карахунское ЖКХ" | 3823032405 | 382301001 | Станция - поставщик ЭЭ
26 | Братский муниципальный район | Карахунское | 25604410 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
27 | Братский муниципальный район | Кежемское | 25604413 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
28 | Братский муниципальный район | Ключи-Булакское | 25604416 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
29 | Братский муниципальный район | Кобинское | 25604457 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
30 | Братский муниципальный район | Кобляковское | 25604422 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
31 | Братский муниципальный район | Куватское | 25604458 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
32 | Братский муниципальный район | Кузнецовское | 25604425 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
33 | Братский муниципальный район | Наратайское | 25604428 | ООО "Наратаевский ЛПХ" | 3823019450 | 382301001 | Региональная генерация
34 | Братский муниципальный район | Наратайское | 25604428 | ООО "Наратаевский ЛПХ" | 3823019450 | 382301001 | Станция - поставщик ЭЭ
35 | Братский муниципальный район | Наратайское | 25604428 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
36 | Братский муниципальный район | Озернинское | 25604431 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Озерный" | 3805728969 | 380501001 | Региональная генерация
37 | Братский муниципальный район | Озернинское | 25604431 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Озерный" | 3805728969 | 380501001 | Станция - поставщик ЭЭ
38 | Братский муниципальный район | Озернинское | 25604431 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Озерный" | 3805728969 | 380501001 | Сбытовая компания
39 | Братский муниципальный район | Озернинское | 25604431 | МУП "Озернинское ЖКХ" | 3823020255 | 382301001 | Станция - поставщик ЭЭ
40 | Братский муниципальный район | Озернинское | 25604431 | МУП "Озернинское ЖКХ" | 3823020255 | 382301001 | Региональная генерация
41 | Братский муниципальный район | Озернинское | 25604431 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
42 | Братский муниципальный район | Покоснинское | 25604437 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
43 | Братский муниципальный район | Прибойнинское | 25604434 | МУП "Карахунское ЖКХ" | 3823032405 | 382301001 | Региональная генерация
44 | Братский муниципальный район | Прибойнинское | 25604434 | МУП "Карахунское ЖКХ" | 3823032405 | 382301001 | Станция - поставщик ЭЭ
45 | Братский муниципальный район | Прибойнинское | 25604434 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
46 | Братский муниципальный район | Прибрежнинское | 25604440 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
47 | Братский муниципальный район | Тангуйское | 25604443 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
48 | Братский муниципальный район | Тарминское | 25604445 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
49 | Братский муниципальный район | Турманское | 25604447 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
50 | Братский муниципальный район | Тынкобьское | 25604449 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
51 | Братский муниципальный район | Тэмьское | 25604450 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
52 | Братский муниципальный район | Харанжинское | 25604452 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
53 | Братский муниципальный район | Шумиловское | 25604455 | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
54 | Город Братск | Город Братск | 25714000 | АО "Братская электросетевая компания" | 3804009506 | 380401001 | Сетевая компания
55 | Город Братск | Город Братск | 25714000 | АО "Группа "ИЛИМ" | 7840346335 | 380402001 | Региональная генерация
56 | Город Братск | Город Братск | 25714000 | АО "Группа "ИЛИМ" | 7840346335 | 380402001 | Сетевая компания
57 | Город Братск | Город Братск | 25714000 | АО "Группа "ИЛИМ" | 7840346335 | 380402001 | Станция - поставщик ЭЭ
58 | Город Братск | Город Братск | 25714000 | ЗАО "Братские электрические сети" | 3803100520 | 380450001 | Сбытовая компания
59 | Город Братск | Город Братск | 25714000 | ООО "Братские электрические сети" | 3804047727 | 380401001 | Сбытовая компания
60 | Город Братск | Город Братск | 25714000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
61 | Город Братск | Город Братск | 25714000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
62 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | АО "Атомэнергопромсбыт" | 7725828549 | 772501001 | Сбытовая компания
63 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | АО "Оборонэнергосбыт" | 7704731218 | 773043001 | Сбытовая компания
64 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | Блок-станции (другие поставщики) | 0000000000 | 740000001 | Станция - поставщик ЭЭ
65 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | Блок-станции (другие поставщики) | 0000000000 | 740000001 | Региональная генерация
66 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 381045011 | Сетевая компания
67 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Региональная генерация
68 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
69 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | Дизельная генерация | 0000000000 | 000000000 | Станция - поставщик ЭЭ
70 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | Дизельная генерация | 0000000000 | 000000000 | Региональная генерация
71 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | Другие поставщики | 000000000000 | 000000000 | Станция - поставщик ЭЭ
72 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | Другие поставщики | 000000000000 | 000000000 | Региональная генерация
73 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ЗАО "Система" | 4205173700 | 420501001 | Сбытовая компания
74 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ОАО "Российские железные дороги" в лице Красноярской дирекции по энергообеспечению-структурного подразделения "Трансэнерго" филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 246045007 | Сетевая компания
75 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ОАО "ВЧНГ" | 3808079367 | 381101001 | Региональная генерация
76 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ОАО "ВЧНГ" | 3808079367 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
77 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ОАО "Иркутская Электросетевая компания" | 3812122706 | 381201001 | Сетевая компания
78 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ОАО "Оборонэнергосбыт" филиал "Забайкальский" | 7704731218 | 753643002 | Сбытовая компания
79 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | 3800000252 | 381150001 | Сетевая компания
80 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО "АктивЭнерго" | 3808159809 | 384901001 | Сетевая компания
81 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
82 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" | 7722245108 | 771401001 | Сбытовая компания
83 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО "РН-Энерго" | 7706525041 | 997450001 | Сбытовая компания
84 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО "Русэнергоресурс" | 7706288496 | 770601001 | Сбытовая компания
85 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО "Русэнергосбыт" | 7706284124 | 770601001 | Сбытовая компания
86 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО "Сетевая компания "ЭнергоСервис" | 3849055703 | 384901001 | Сетевая компания
87 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО "Сибирская электросетевая компания" | 3812141459 | 381201001 | Сетевая компания
88 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис" | 6311049306 | 631101001 | Сетевая компания
89 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» | 3812142445 | 380801001 | Станция - поставщик ЭЭ
90 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» | 3812142445 | 380801001 | Региональная генерация
91 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО Сетевая компания "Радиан" | 3810310687 | 381001001 | Сетевая компания
92 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ООО Энергетическая компания "Радиан" | 3810051697 | 381001001 | Сетевая компания
93 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Региональная генерация
94 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Станция - поставщик ЭЭ
95 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | Общество с ограниченной ответственностью «Жигаловские коммунальные системы» | 3812114078 | 381201001 | Региональная генерация
96 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | Общество с ограниченной ответственностью «Жигаловские коммунальные системы» | 3812114078 | 381201001 | Станция - поставщик ЭЭ
97 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" | 2723088770 | 997450001 | Сбытовая компания
98 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
99 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
100 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ПАО "Мосэнергосбыт" | 7736520080 | 997450001 | Сбытовая компания
101 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 4716016979 | 772801001 | Сетевая компания
102 | Город Иркутск | Город Иркутск | 25701000 | филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго" | 7704726225 | 753643001 | Сетевая компания
103 | Город Саянск | Город Саянск | 25726000 | АО "Саянскхимпласт" | 3814007314 | 381401001 | Сетевая компания
104 | Город Саянск | Город Саянск | 25726000 | ООО "Управление энергоснабжения" | 3808106074 | 381401001 | Сетевая компания
105 | Город Саянск | Город Саянск | 25726000 | ООО «Энергия» | 3806004292 | 380601001 | Региональная генерация
106 | Город Саянск | Город Саянск | 25726000 | ООО «Энергия» | 3806004292 | 380601001 | Станция - поставщик ЭЭ
107 | Город Саянск | Город Саянск | 25726000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
108 | Город Саянск | Город Саянск | 25726000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
109 | Город Тулун | Город Тулун | 25732000 | ОАО "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий" | 3816009420 | 381601001 | Сетевая компания
110 | Город Тулун | Город Тулун | 25732000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
111 | Город Тулун | Город Тулун | 25732000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
112 | Город Усолье-Сибирское | Город Усолье-Сибирское | 25736000 | ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод" | 3819012188 | 385101001 | Сетевая компания
113 | Город Усолье-Сибирское | Город Усолье-Сибирское | 25736000 | ООО "Руссоль" | 5611055980 | 561101001 | Сетевая компания
114 | Город Усолье-Сибирское | Город Усолье-Сибирское | 25736000 | ООО "Усольехимпром" | 3819013576 | 381950001 | Сетевая компания
115 | Город Усолье-Сибирское | Город Усолье-Сибирское | 25736000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
116 | Город Усолье-Сибирское | Город Усолье-Сибирское | 25736000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
117 | Город Усть-Илимск | Город Усть-Илимск | 25738000 | АО "Группа "Илим" | 7840346335 | 381702001 | Сбытовая компания
118 | Город Усть-Илимск | Город Усть-Илимск | 25738000 | АО "Группа "Илим" | 7840346335 | 381702001 | Сетевая компания
119 | Город Усть-Илимск | Город Усть-Илимск | 25738000 | АО "Группа "Илим" | 7840346335 | 381702001 | Станция - поставщик ЭЭ
120 | Город Усть-Илимск | Город Усть-Илимск | 25738000 | АО "Группа "Илим" | 7840346335 | 381702001 | ЭСО
121 | Город Усть-Илимск | Город Усть-Илимск | 25738000 | АО "Группа "Илим" | 7840346335 | 381702001 | Региональная генерация
122 | Город Усть-Илимск | Город Усть-Илимск | 25738000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
123 | Город Усть-Илимск | Город Усть-Илимск | 25738000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
124 | Жигаловский муниципальный район | Жигаловское | 25606151 | Жигаловское МУ ТЭП | 3824001791 | 382401001 | Региональная генерация
125 | Жигаловский муниципальный район | Жигаловское | 25606151 | Жигаловское МУ ТЭП | 3824001791 | 382401001 | Станция - поставщик ЭЭ
126 | Жигаловский муниципальный район | Жигаловское | 25606151 | ОАО "Иркутская Электросетевая компания" | 3812122706 | 381201001 | Сетевая компания
127 | Жигаловский муниципальный район | Жигаловское | 25606151 | ООО "Газпром добыча Иркутск" | 3812100646 | 380801001 | Региональная генерация
128 | Жигаловский муниципальный район | Жигаловское | 25606151 | ООО "Газпром добыча Иркутск" | 3812100646 | 380801001 | Станция - поставщик ЭЭ
129 | Жигаловский муниципальный район | Жигаловское | 25606151 | ООО "ЖТЭС" | 3827040252 | 382701001 | Региональная генерация
130 | Жигаловский муниципальный район | Жигаловское | 25606151 | ООО "ЖТЭС" | 3827040252 | 382701001 | Станция - поставщик ЭЭ
131 | Заларинский муниципальный район | Тыретское | 25608155 | ОАО "Тыретский солерудник" | 3814011769 | 381401001 | Сетевая компания
132 | Зиминский муниципальный район | Кимильтейское | 25610407 | АО "Саянскхимпласт" | 3814007314 | 381401001 | Сетевая компания
133 | Зиминский муниципальный район | Ухтуйское | 25610425 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
134 | Зиминский муниципальный район | Ухтуйское | 25610425 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
135 | Зиминское | Зиминское | 25720000 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
136 | Зиминское | Зиминское | 25720000 | ООО «Энергия» | 3806004292 | 380601001 | Региональная генерация
137 | Зиминское | Зиминское | 25720000 | ООО «Энергия» | 3806004292 | 380601001 | Станция - поставщик ЭЭ
138 | Зиминское | Зиминское | 25720000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
139 | Зиминское | Зиминское | 25720000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
140 | Иркутский муниципальный район | Листвянское | 25612160 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
141 | Иркутский муниципальный район | Листвянское | 25612160 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
142 | Иркутский муниципальный район | Марковское | 25612163 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
143 | Иркутский муниципальный район | Марковское | 25612163 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
144 | Иркутский муниципальный район | Молодежное | 25612440 | ООО "Прибайкальская электросетевая компания" | 3827032533 | 382701001 | Сетевая компания
145 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Казаченское | 25614404 | МУП "Прогресс" | 3818027590 | 381801001 | Региональная генерация
146 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Казаченское | 25614404 | МУП "Прогресс" | 3818027590 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
147 | Катангский муниципальный район | Ербогаченское | 25616404 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Региональная генерация
148 | Катангский муниципальный район | Ербогаченское | 25616404 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
149 | Катангский муниципальный район | Ербогаченское | 25616404 | ООО "Катангская ПТК" | 3829036090 | 382901001 | Региональная генерация
150 | Катангский муниципальный район | Ербогаченское | 25616404 | ООО "Катангская ПТК" | 3829036090 | 382901001 | Станция - поставщик ЭЭ
151 | Катангский муниципальный район | Ербогаченское | 25616404 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Региональная генерация
152 | Катангский муниципальный район | Ербогаченское | 25616404 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
153 | Катангский муниципальный район | Непское | 25616419 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Региональная генерация
154 | Катангский муниципальный район | Непское | 25616419 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
155 | Катангский муниципальный район | Подволошинское | 25616425 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Региональная генерация
156 | Катангский муниципальный район | Подволошинское | 25616425 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
157 | Катангский муниципальный район | Подволошинское | 25616425 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Региональная генерация
158 | Катангский муниципальный район | Подволошинское | 25616425 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
159 | Катангский муниципальный район | Преображенское | 25616428 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Региональная генерация
160 | Катангский муниципальный район | Преображенское | 25616428 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
161 | Катангский муниципальный район | Преображенское | 25616428 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Региональная генерация
162 | Катангский муниципальный район | Преображенское | 25616428 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
163 | Качугский муниципальный район | Вершино-Тутурское | 25618416 | МУП "Качугское АТП" | 3827036560 | 382701001 | Региональная генерация
164 | Качугский муниципальный район | Вершино-Тутурское | 25618416 | МУП "Качугское АТП" | 3827036560 | 382701001 | Станция - поставщик ЭЭ
165 | Качугский муниципальный район | Качугское городское поселение | 25618151 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Региональная генерация
166 | Качугский муниципальный район | Качугское городское поселение | 25618151 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Станция - поставщик ЭЭ
167 | Киренский муниципальный район | Алексеевское | 25620155 | ООО "Алексеевская РЭБ флота" | 3831004480 | 382701001 | Региональная генерация
168 | Киренский муниципальный район | Алексеевское | 25620155 | ООО "Алексеевская РЭБ флота" | 3831004480 | 382701001 | Станция - поставщик ЭЭ
169 | Киренский муниципальный район | Алексеевское | 25620155 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Региональная генерация
170 | Киренский муниципальный район | Алексеевское | 25620155 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Станция - поставщик ЭЭ
171 | Киренский муниципальный район | Визирнинское | 25620410 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Региональная генерация
172 | Киренский муниципальный район | Визирнинское | 25620410 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
173 | Киренский муниципальный район | Коршуновское | 25620419 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Региональная генерация
174 | Киренский муниципальный район | Коршуновское | 25620419 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
175 | Киренский муниципальный район | Криволукское | 25620425 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Региональная генерация
176 | Киренский муниципальный район | Криволукское | 25620425 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
177 | Киренский муниципальный район | Макаровское | 25620431 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Региональная генерация
178 | Киренский муниципальный район | Макаровское | 25620431 | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
179 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Витимское | 25624155 | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Региональная генерация
180 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Витимское | 25624155 | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Станция - поставщик ЭЭ
181 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Горно-Чуйское | 25624160 | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Региональная генерация
182 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Горно-Чуйское | 25624160 | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Станция - поставщик ЭЭ
183 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Луговское | 25624170 | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Региональная генерация
184 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Луговское | 25624170 | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Станция - поставщик ЭЭ
185 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Мамское | 25624151 | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Региональная генерация
186 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Мамское | 25624151 | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Станция - поставщик ЭЭ
187 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Мамское | 25624151 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственная служба" | 3802012863 | 380201001 | Региональная генерация
188 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Мамское | 25624151 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственная служба" | 3802012863 | 380201001 | Станция - поставщик ЭЭ
189 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Согдиондонское | 25624178 | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Региональная генерация
190 | Мамско-Чуйский муниципальный район | Согдиондонское | 25624178 | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Станция - поставщик ЭЭ
191 | Нижнеилимский муниципальный район | Железногорск-Илимское городское поселение | 25626101 | АО "Электросеть" | 7714734225 | 383445001 | Сетевая компания
192 | Нижнеилимский муниципальный район | Железногорск-Илимское городское поселение | 25626101 | МУП УК "Коммунальные услуги" | 3834009920 | 383401001 | Региональная генерация
193 | Нижнеилимский муниципальный район | Железногорск-Илимское городское поселение | 25626101 | МУП УК "Коммунальные услуги" | 3834009920 | 383401001 | Станция - поставщик ЭЭ
194 | Нижнеилимский муниципальный район | Железногорск-Илимское городское поселение | 25626101 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
195 | Нижнеилимский муниципальный район | Железногорск-Илимское городское поселение | 25626101 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
196 | Нижнеилимский муниципальный район | Семигорское | 25626418 | МУП УК "Коммунальные услуги" | 3834009920 | 383401001 | Региональная генерация
197 | Нижнеилимский муниципальный район | Семигорское | 25626418 | МУП УК "Коммунальные услуги" | 3834009920 | 383401001 | Станция - поставщик ЭЭ
198 | Нижнеудинский муниципальный район | Алзамайcкое | 25628105 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
199 | Нижнеудинский муниципальный район | Атагайское | 25628155 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
200 | Нижнеудинский муниципальный район | Верхнегутарское | 25628407 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
201 | Нижнеудинский муниципальный район | Замзорское | 25628410 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
202 | Нижнеудинский муниципальный район | Заречное | 25628411 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
203 | Нижнеудинский муниципальный район | Иргейское | 25628413 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
204 | Нижнеудинский муниципальный район | Каменское | 25628416 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
205 | Нижнеудинский муниципальный район | Катарбейское | 25628419 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
206 | Нижнеудинский муниципальный район | Катарминское | 25628422 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
207 | Нижнеудинский муниципальный район | Костинское | 25628423 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
208 | Нижнеудинский муниципальный район | Нерхинское | 25628424 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
209 | Нижнеудинский муниципальный район | Нижнеудинское | 25628101 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
210 | Нижнеудинский муниципальный район | Порогское | 25628425 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
211 | Нижнеудинский муниципальный район | Солонецкое | 25628428 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
212 | Нижнеудинский муниципальный район | Староалзамайское | 25628402 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
213 | Нижнеудинский муниципальный район | Тофаларское | 25628431 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
214 | Нижнеудинский муниципальный район | Уковское | 25628160 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
215 | Нижнеудинский муниципальный район | Усть-Рубахинское | 25628434 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
216 | Нижнеудинский муниципальный район | Худоеланское | 25628437 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
217 | Нижнеудинский муниципальный район | Чеховское | 25628440 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
218 | Нижнеудинский муниципальный район | Шебертинское | 25628443 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
219 | Нижнеудинский муниципальный район | Широковское | 25628446 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
220 | Нижнеудинский муниципальный район | Шумское | 25628165 | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
221 | Ольхонский муниципальный район | Онгуренское | 25630407 | МУП "Подлеморье" | 3836004243 | 383601001 | Региональная генерация
222 | Ольхонский муниципальный район | Онгуренское | 25630407 | МУП "Подлеморье" | 3836004243 | 383601001 | Станция - поставщик ЭЭ
223 | Ольхонский муниципальный район | Хужирское | 25630420 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Региональная генерация
224 | Ольхонский муниципальный район | Хужирское | 25630420 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Станция - поставщик ЭЭ
225 | Слюдянский муниципальный район | Байкальское | 25634108 | ООО "Теплоснабжение" | 3810334342 | 381001001 | Региональная генерация
226 | Слюдянский муниципальный район | Байкальское | 25634108 | ООО "Теплоснабжение" | 3810334342 | 381001001 | Станция - поставщик ЭЭ
227 | Слюдянский муниципальный район | Байкальское | 25634108 | ООО "Теплоснабжение" | 3810070548 | 381001001 | Региональная генерация
228 | Слюдянский муниципальный район | Байкальское | 25634108 | ООО "Теплоснабжение" | 3810070548 | 381001001 | Станция - поставщик ЭЭ
229 | Слюдянский муниципальный район | Култукское | 25634162 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
230 | Слюдянский муниципальный район | Култукское | 25634162 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
231 | Слюдянский муниципальный район | Портбайкальское | 25634420 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Региональная генерация
232 | Слюдянский муниципальный район | Портбайкальское | 25634420 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Станция - поставщик ЭЭ
233 | Тайшетский муниципальный район | Зареченское | 25636417 | ООО "Русэнергосбыт Сибирь" | 2465115953 | 246601001 | Сбытовая компания
234 | Тайшетский муниципальный район | Тайшетское городское поселение | 25636101 | ООО "Русэнергосбыт Сибирь" | 2465115953 | 246601001 | Сбытовая компания
235 | Тулунский муниципальный район | Аршанское | 25638454 | ООО "Ремстройсервис" | 3816009885 | 381601001 | Региональная генерация
236 | Тулунский муниципальный район | Аршанское | 25638454 | ООО "Ремстройсервис" | 3816009885 | 381601001 | Станция - поставщик ЭЭ
237 | Усольский муниципальный район | Белореченское | 25640153 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
238 | Усольский муниципальный район | Белореченское | 25640153 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
239 | Усольский муниципальный район | Железнодорожное | 25640407 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Региональная генерация
240 | Усольский муниципальный район | Железнодорожное | 25640407 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Станция - поставщик ЭЭ
241 | Усольский муниципальный район | Мальтинское | 25640410 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
242 | Усольский муниципальный район | Мальтинское | 25640410 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
243 | Усольский муниципальный район | Мишелевское | 25640155 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Региональная генерация
244 | Усольский муниципальный район | Мишелевское | 25640155 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Станция - поставщик ЭЭ
245 | Усольский муниципальный район | Новожилкинское | 25640412 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Региональная генерация
246 | Усольский муниципальный район | Новожилкинское | 25640412 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Станция - поставщик ЭЭ
247 | Усольский муниципальный район | Новомальтинское | 25640414 | ОАО "Восточно-Сибирский комбинат строительных материалов" | 3819023207 | 381901001 | Сетевая компания
248 | Усольский муниципальный район | Раздольинское | 25640416 | МУП "Тепловодотехсервис" | 3819016601 | 385101001 | Региональная генерация
249 | Усольский муниципальный район | Раздольинское | 25640416 | МУП "Тепловодотехсервис" | 3819016601 | 385101001 | Станция - поставщик ЭЭ
250 | Усольский муниципальный район | Раздольинское | 25640416 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Региональная генерация
251 | Усольский муниципальный район | Раздольинское | 25640416 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Станция - поставщик ЭЭ
252 | Усольский муниципальный район | Сосновское | 25640419 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Региональная генерация
253 | Усольский муниципальный район | Сосновское | 25640419 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Станция - поставщик ЭЭ
254 | Усольский муниципальный район | Тельминское | 25640173 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Региональная генерация
255 | Усольский муниципальный район | Тельминское | 25640173 | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Станция - поставщик ЭЭ
256 | Усть-Илимский муниципальный район | Железнодорожное | 25642155 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
257 | Усть-Илимский муниципальный район | Железнодорожное | 25642155 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
258 | Усть-Илимский муниципальный район | Невонское | 25642405 | Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Невон" Невонского муниципального предприятия | 3817044233 | 381701001 | Региональная генерация
259 | Усть-Илимский муниципальный район | Невонское | 25642405 | Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Невон" Невонского муниципального предприятия | 3817044233 | 381701001 | Станция - поставщик ЭЭ
260 | Усть-Кутский муниципальный район | Верхнемарковское | 25644410 | ООО УК "Энергостандарт" | 3818027505 | 381801001 | Региональная генерация
261 | Усть-Кутский муниципальный район | Верхнемарковское | 25644410 | ООО УК "Энергостандарт" | 3818027505 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
262 | Усть-Кутский муниципальный район | Звезднинское | 25644154 | ООО "Звездный" | 3818024840 | 381801001 | Региональная генерация
263 | Усть-Кутский муниципальный район | Звезднинское | 25644154 | ООО "Звездный" | 3818024840 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
264 | Усть-Кутский муниципальный район | Звезднинское | 25644154 | ООО УК "Энергосервис" | 3818024952 | 381801001 | Сетевая компания
265 | Усть-Кутский муниципальный район | Подымахинское | 25644422 | ООО "Энергия" | 3818030498 | 381801001 | Региональная генерация
266 | Усть-Кутский муниципальный район | Подымахинское | 25644422 | ООО "Энергия" | 3818030498 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
267 | Усть-Кутский муниципальный район | Ручейское | 25644407 | ИП Беккер А.А. | 381802674774 | отсутствует | Региональная генерация
268 | Усть-Кутский муниципальный район | Ручейское | 25644407 | ИП Беккер А.А. | 381802674774 | отсутствует | Станция - поставщик ЭЭ
269 | Усть-Кутский муниципальный район | Ручейское | 25644407 | ООО УК "Энергия" | 3818031460 | 381801001 | Сетевая компания
270 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кутское городское поселение | 25644101 | ММП "Автодор" УКМО | 3818025258 | 381801001 | Региональная генерация
271 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кутское городское поселение | 25644101 | ММП "Автодор" УКМО | 3818025258 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
272 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кутское городское поселение | 25644101 | ОАО "Осетровский речной порт" | 3818000687 | 381801001 | Сетевая компания
273 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кутское городское поселение | 25644101 | ООО "Стелс" | 3818025522 | 381801001 | Региональная генерация
274 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кутское городское поселение | 25644101 | ООО "Стелс" | 3818025522 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
275 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кутское городское поселение | 25644101 | ООО УК "Энергия" | 3818031460 | 381801001 | Сетевая компания
276 | Усть-Удинский муниципальный район | Аносовское | 25646402 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Региональная генерация
277 | Усть-Удинский муниципальный район | Аносовское | 25646402 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
278 | Усть-Удинский муниципальный район | Аталанское | 25646404 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Региональная генерация
279 | Усть-Удинский муниципальный район | Аталанское | 25646404 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
280 | Усть-Удинский муниципальный район | Ключинское | 25646447 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Региональная генерация
281 | Усть-Удинский муниципальный район | Ключинское | 25646447 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
282 | Усть-Удинский муниципальный район | Подволоченское | 25646431 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Региональная генерация
283 | Усть-Удинский муниципальный район | Подволоченское | 25646431 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
284 | Усть-Удинский муниципальный район | Усть-Удинское | 25646151 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Региональная генерация
285 | Усть-Удинский муниципальный район | Усть-Удинское | 25646151 | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
286 | Черемховский муниципальный район | Алехинское | 25648402 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
287 | Черемховский муниципальный район | Алехинское | 25648402 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
288 | Черемховский муниципальный район | Бельское | 25648404 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
289 | Черемховский муниципальный район | Бельское | 25648404 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
290 | Черемховский муниципальный район | Булайское | 25648405 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
291 | Черемховский муниципальный район | Булайское | 25648405 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
292 | Черемховский муниципальный район | Голуметское | 25648407 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
293 | Черемховский муниципальный район | Голуметское | 25648407 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
294 | Черемховский муниципальный район | Зерновское | 25648410 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
295 | Черемховский муниципальный район | Зерновское | 25648410 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
296 | Черемховский муниципальный район | Каменно-Ангарское | 25648412 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
297 | Черемховский муниципальный район | Каменно-Ангарское | 25648412 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
298 | Черемховский муниципальный район | Лоховское | 25648428 | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Региональная генерация
299 | Черемховский муниципальный район | Лоховское | 25648428 | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Станция - поставщик ЭЭ
300 | Черемховский муниципальный район | Лоховское | 25648428 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
301 | Черемховский муниципальный район | Лоховское | 25648428 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
302 | Черемховский муниципальный район | Михайловское | 25648155 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
303 | Черемховский муниципальный район | Михайловское | 25648155 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
304 | Черемховский муниципальный район | Нижнеиретское | 25648416 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
305 | Черемховский муниципальный район | Нижнеиретское | 25648416 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
306 | Черемховский муниципальный район | Новогромовское | 25648417 | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Станция - поставщик ЭЭ
307 | Черемховский муниципальный район | Новогромовское | 25648417 | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Региональная генерация
308 | Черемховский муниципальный район | Новогромовское | 25648417 | ООО"Теплосервис" | 3820011679 | 382001001 | Станция - поставщик ЭЭ
309 | Черемховский муниципальный район | Новогромовское | 25648417 | ООО"Теплосервис" | 3820011679 | 382001001 | Региональная генерация
310 | Черемховский муниципальный район | Новогромовское | 25648417 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
311 | Черемховский муниципальный район | Новогромовское | 25648417 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
312 | Черемховский муниципальный район | Новостроевское | 25648418 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
313 | Черемховский муниципальный район | Новостроевское | 25648418 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
314 | Черемховский муниципальный район | Онотское | 25648419 | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Региональная генерация
315 | Черемховский муниципальный район | Онотское | 25648419 | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Станция - поставщик ЭЭ
316 | Черемховский муниципальный район | Онотское | 25648419 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
317 | Черемховский муниципальный район | Онотское | 25648419 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
318 | Черемховский муниципальный район | Парфеновское | 25648422 | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Региональная генерация
319 | Черемховский муниципальный район | Парфеновское | 25648422 | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Станция - поставщик ЭЭ
320 | Черемховский муниципальный район | Парфеновское | 25648422 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
321 | Черемховский муниципальный район | Парфеновское | 25648422 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
322 | Черемховский муниципальный район | Саянское | 25648425 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
323 | Черемховский муниципальный район | Саянское | 25648425 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
324 | Черемховский муниципальный район | Тальниковское | 25648431 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
325 | Черемховский муниципальный район | Тальниковское | 25648431 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
326 | Черемховский муниципальный район | Тунгусское | 25648434 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
327 | Черемховский муниципальный район | Тунгусское | 25648434 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
328 | Черемховский муниципальный район | Узколугское | 25648437 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
329 | Черемховский муниципальный район | Узколугское | 25648437 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
330 | Черемховский муниципальный район | Черемховское | 25648443 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
331 | Черемховский муниципальный район | Черемховское | 25648443 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
332 | Черемховское | Черемховское | 25745000 | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Региональная генерация
333 | Черемховское | Черемховское | 25745000 | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Станция - поставщик ЭЭ
334 | Черемховское | Черемховское | 25745000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
335 | Черемховское | Черемховское | 25745000 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
336 | Шелеховский муниципальный район | Баклашинское | 25655402 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
337 | Шелеховский муниципальный район | Баклашинское | 25655402 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
338 | Шелеховский муниципальный район | город Шелехов | 25655101 | ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 3803100054 | 381043001 | Сбытовая компания
339 | Шелеховский муниципальный район | город Шелехов | 25655101 | ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 3803100054 | 381043001 | Региональная генерация
340 | Шелеховский муниципальный район | город Шелехов | 25655101 | ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 3803100054 | 381043001 | Станция - поставщик ЭЭ
341 | Шелеховский муниципальный район | город Шелехов | 25655101 | ООО "Шелеховская ЭнергоСетевая Компания" | 3821014048 | 381001001 | Сетевая компания
342 | Шелеховский муниципальный район | город Шелехов | 25655101 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
343 | Шелеховский муниципальный район | город Шелехов | 25655101 | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
344 | Шелеховский муниципальный район | город Шелехов | 25655101 | ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 3803100054 | 997550001 | Сбытовая компания
345 | Эхирит-Булагатский муниципальный район | Усть-Ордынское | 25657444 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Станция - поставщик ЭЭ
346 | Эхирит-Булагатский муниципальный район | Усть-Ордынское | 25657444 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Региональная генерация
347 |  |  |  | АО "Ангарская нефтехимическая компания" | 3801009466 | 997150001 | Сетевая компания
348 |  |  |  | АО "Ангарский Электролизный Химический Комбинат" | 3801098402 | 380101001 | Сетевая компания
349 |  |  |  | АО "Атомэнергопромсбыт" | 7725828549 | 772501001 | Сбытовая компания
350 |  |  |  | АО "Братская электросетевая компания" | 3804009506 | 380401001 | Сетевая компания
351 |  |  |  | АО "Витимэнерго" | 3802005802 | 380201001 | Сетевая компания
352 |  |  |  | АО "Витимэнергосбыт" | 3802010714 | 380201001 | Станция - поставщик ЭЭ
353 |  |  |  | АО "Витимэнергосбыт" | 3802010714 | 380201001 | Сбытовая компания
354 |  |  |  | АО "Витимэнергосбыт" | 3802010714 | 380201001 | Региональная генерация
355 |  |  |  | АО "Группа "ИЛИМ" | 7840346335 | 380402001 | Сетевая компания
356 |  |  |  | АО "Группа "ИЛИМ" | 7840346335 | 380402001 | Региональная генерация
357 |  |  |  | АО "Группа "ИЛИМ" | 7840346335 | 380402001 | Станция - поставщик ЭЭ
358 |  |  |  | АО "Группа "Илим" | 7840346335 | 381702001 | ЭСО
359 |  |  |  | АО "Группа "Илим" | 7840346335 | 381702001 | Сетевая компания
360 |  |  |  | АО "Группа "Илим" | 7840346335 | 381702001 | Сбытовая компания
361 |  |  |  | АО "Группа "Илим" | 7840346335 | 381702001 | Региональная генерация
362 |  |  |  | АО "Группа "Илим" | 7840346335 | 381702001 | Станция - поставщик ЭЭ
363 |  |  |  | АО "Оборонэнергосбыт" | 7704731218 | 773043001 | Сбытовая компания
364 |  |  |  | АО "Саянскхимпласт" | 3814007314 | 381401001 | Сетевая компания
365 |  |  |  | АО "Электросеть" | 7714734225 | 383445001 | Сетевая компания
366 |  |  |  | Блок-станции (другие поставщики) | 0000000000 | 740000001 | Станция - поставщик ЭЭ
367 |  |  |  | Блок-станции (другие поставщики) | 0000000000 | 740000001 | Региональная генерация
368 |  |  |  | Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 381045011 | Сетевая компания
369 |  |  |  | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
370 |  |  |  | ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт" | 3811142185 | 381101001 | Региональная генерация
371 |  |  |  | Дизельная генерация | 0000000000 | 000000000 | Региональная генерация
372 |  |  |  | Дизельная генерация | 0000000000 | 000000000 | Станция - поставщик ЭЭ
373 |  |  |  | Другие поставщики | 000000000000 | 000000000 | Региональная генерация
374 |  |  |  | Другие поставщики | 000000000000 | 000000000 | Станция - поставщик ЭЭ
375 |  |  |  | Жигаловское МУ ТЭП | 3824001791 | 382401001 | Станция - поставщик ЭЭ
376 |  |  |  | Жигаловское МУ ТЭП | 3824001791 | 382401001 | Региональная генерация
377 |  |  |  | ЗАО "Братские электрические сети" | 3803100520 | 380450001 | Сбытовая компания
378 |  |  |  | ЗАО "Система" | 4205173700 | 420501001 | Сбытовая компания
379 |  |  |  | ИП Беккер А.А. | 381802674774 | отсутствует | Станция - поставщик ЭЭ
380 |  |  |  | ИП Беккер А.А. | 381802674774 | отсутствует | Региональная генерация
381 |  |  |  | ММП "Автодор" УКМО | 3818025258 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
382 |  |  |  | ММП "Автодор" УКМО | 3818025258 | 381801001 | Региональная генерация
383 |  |  |  | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Озерный" | 3805728969 | 380501001 | Региональная генерация
384 |  |  |  | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Озерный" | 3805728969 | 380501001 | Сбытовая компания
385 |  |  |  | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Озерный" | 3805728969 | 380501001 | Станция - поставщик ЭЭ
386 |  |  |  | МУП "Карахунское ЖКХ" | 3823032405 | 382301001 | Региональная генерация
387 |  |  |  | МУП "Карахунское ЖКХ" | 3823032405 | 382301001 | Станция - поставщик ЭЭ
388 |  |  |  | МУП "Качугское АТП" | 3827036560 | 382701001 | Региональная генерация
389 |  |  |  | МУП "Качугское АТП" | 3827036560 | 382701001 | Станция - поставщик ЭЭ
390 |  |  |  | МУП "Озернинское ЖКХ" | 3823020255 | 382301001 | Региональная генерация
391 |  |  |  | МУП "Озернинское ЖКХ" | 3823020255 | 382301001 | Станция - поставщик ЭЭ
392 |  |  |  | МУП "Подлеморье" | 3836004243 | 383601001 | Региональная генерация
393 |  |  |  | МУП "Подлеморье" | 3836004243 | 383601001 | Станция - поставщик ЭЭ
394 |  |  |  | МУП "Прогресс" | 3818027590 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
395 |  |  |  | МУП "Прогресс" | 3818027590 | 381801001 | Региональная генерация
396 |  |  |  | МУП "ТВС п.Перевоз" | 3802011958 | 380201001 | Станция - поставщик ЭЭ
397 |  |  |  | МУП "ТВС п.Перевоз" | 3802011958 | 380201001 | Региональная генерация
398 |  |  |  | МУП "Тепловодотехсервис" | 3819016601 | 385101001 | Региональная генерация
399 |  |  |  | МУП "Тепловодотехсервис" | 3819016601 | 385101001 | Станция - поставщик ЭЭ
400 |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Станция - поставщик ЭЭ
401 |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" | 3833002054 | 380202001 | Региональная генерация
402 |  |  |  | МУП УК "Коммунальные услуги" | 3834009920 | 383401001 | Региональная генерация
403 |  |  |  | МУП УК "Коммунальные услуги" | 3834009920 | 383401001 | Станция - поставщик ЭЭ
404 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственная служба" | 3802012863 | 380201001 | Региональная генерация
405 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственная служба" | 3802012863 | 380201001 | Станция - поставщик ЭЭ
406 |  |  |  | Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Невон" Невонского муниципального предприятия | 3817044233 | 381701001 | Станция - поставщик ЭЭ
407 |  |  |  | Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Невон" Невонского муниципального предприятия | 3817044233 | 381701001 | Региональная генерация
408 |  |  |  | ОАО "Российские железные дороги" в лице Красноярской дирекции по энергообеспечению-структурного подразделения "Трансэнерго" филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 246045007 | Сетевая компания
409 |  |  |  | ОАО "Ангарское Управление Строительства" | 3801010824 | 380101001 | Сетевая компания
410 |  |  |  | ОАО "ВЧНГ" | 3808079367 | 381101001 | Региональная генерация
411 |  |  |  | ОАО "ВЧНГ" | 3808079367 | 381101001 | Станция - поставщик ЭЭ
412 |  |  |  | ОАО "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий" | 3816009420 | 381601001 | Сетевая компания
413 |  |  |  | ОАО "Восточно-Сибирский комбинат строительных материалов" | 3819023207 | 381901001 | Сетевая компания
414 |  |  |  | ОАО "Иркутская Электросетевая компания" | 3812122706 | 381201001 | Сетевая компания
415 |  |  |  | ОАО "Оборонэнергосбыт" филиал "Забайкальский" | 7704731218 | 753643002 | Сбытовая компания
416 |  |  |  | ОАО "Осетровский речной порт" | 3818000687 | 381801001 | Сетевая компания
417 |  |  |  | ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 3803100054 | 381043001 | Региональная генерация
418 |  |  |  | ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 3803100054 | 381043001 | Сбытовая компания
419 |  |  |  | ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 3803100054 | 381043001 | Станция - поставщик ЭЭ
420 |  |  |  | ОАО "Тыретский солерудник" | 3814011769 | 381401001 | Сетевая компания
421 |  |  |  | ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод" | 3819012188 | 385101001 | Сетевая компания
422 |  |  |  | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | 3800000252 | 381150001 | Сетевая компания
423 |  |  |  | ООО "Звездный" | 3818024840 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
424 |  |  |  | ООО "Звездный" | 3818024840 | 381801001 | Региональная генерация
425 |  |  |  | ООО "АктивЭнерго" | 3808159809 | 384901001 | Сетевая компания
426 |  |  |  | ООО "Алексеевская РЭБ флота" | 3831004480 | 382701001 | Региональная генерация
427 |  |  |  | ООО "Алексеевская РЭБ флота" | 3831004480 | 382701001 | Станция - поставщик ЭЭ
428 |  |  |  | ООО "Братские электрические сети" | 3804047727 | 380401001 | Сбытовая компания
429 |  |  |  | ООО "Газпром добыча Иркутск" | 3812100646 | 380801001 | Региональная генерация
430 |  |  |  | ООО "Газпром добыча Иркутск" | 3812100646 | 380801001 | Станция - поставщик ЭЭ
431 |  |  |  | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Региональная генерация
432 |  |  |  | ООО "ЖКХ" | 3849057531 | 384901001 | Станция - поставщик ЭЭ
433 |  |  |  | ООО "ЖТЭС" | 3827040252 | 382701001 | Станция - поставщик ЭЭ
434 |  |  |  | ООО "ЖТЭС" | 3827040252 | 382701001 | Региональная генерация
435 |  |  |  | ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" | 3808166404 | 381201001 | Сбытовая компания
436 |  |  |  | ООО "Катангская ПТК" | 3829036090 | 382901001 | Региональная генерация
437 |  |  |  | ООО "Катангская ПТК" | 3829036090 | 382901001 | Станция - поставщик ЭЭ
438 |  |  |  | ООО "Кутуликская электросетевая компания" | 8501006512 | 385101001 | Сетевая компания
439 |  |  |  | ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" | 7722245108 | 771401001 | Сбытовая компания
440 |  |  |  | ООО "Наратаевский ЛПХ" | 3823019450 | 382301001 | Региональная генерация
441 |  |  |  | ООО "Наратаевский ЛПХ" | 3823019450 | 382301001 | Станция - поставщик ЭЭ
442 |  |  |  | ООО "Прибайкальская электросетевая компания" | 3827032533 | 382701001 | Сетевая компания
443 |  |  |  | ООО "РН-Энерго" | 7706525041 | 997450001 | Сбытовая компания
444 |  |  |  | ООО "Ремстройсервис" | 3816009885 | 381601001 | Станция - поставщик ЭЭ
445 |  |  |  | ООО "Ремстройсервис" | 3816009885 | 381601001 | Региональная генерация
446 |  |  |  | ООО "Руссоль" | 5611055980 | 561101001 | Сетевая компания
447 |  |  |  | ООО "Русэнергоресурс" | 7706288496 | 770601001 | Сбытовая компания
448 |  |  |  | ООО "Русэнергосбыт Сибирь" | 2465115953 | 246601001 | Сбытовая компания
449 |  |  |  | ООО "Русэнергосбыт" | 7706284124 | 770601001 | Сбытовая компания
450 |  |  |  | ООО "СЭП" | 3801111090 | 380101001 | Сетевая компания
451 |  |  |  | ООО "Сетевая компания "ЭнергоСервис" | 3849055703 | 384901001 | Сетевая компания
452 |  |  |  | ООО "Сибирская электросетевая компания" | 3812141459 | 381201001 | Сетевая компания
453 |  |  |  | ООО "Стелс" | 3818025522 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
454 |  |  |  | ООО "Стелс" | 3818025522 | 381801001 | Региональная генерация
455 |  |  |  | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Региональная генерация
456 |  |  |  | ООО "Тепловодосбыт" | 3851999346 | 385101001 | Станция - поставщик ЭЭ
457 |  |  |  | ООО "Теплоснабжение" | 3810070548 | 381001001 | Региональная генерация
458 |  |  |  | ООО "Теплоснабжение" | 3810070548 | 381001001 | Станция - поставщик ЭЭ
459 |  |  |  | ООО "Теплоснабжение" | 3810334342 | 381001001 | Станция - поставщик ЭЭ
460 |  |  |  | ООО "Теплоснабжение" | 3810334342 | 381001001 | Региональная генерация
461 |  |  |  | ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис" | 6311049306 | 631101001 | Сетевая компания
462 |  |  |  | ООО "Транснефтьэнерго" | 7703552167 | 772301001 | Сбытовая компания
463 |  |  |  | ООО "Управление энергоснабжения" | 3808106074 | 381401001 | Сетевая компания
464 |  |  |  | ООО "Усольехимпром" | 3819013576 | 381950001 | Сетевая компания
465 |  |  |  | ООО "Шелеховская ЭнергоСетевая Компания" | 3821014048 | 381001001 | Сетевая компания
466 |  |  |  | ООО "Энергия" | 3818030498 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
467 |  |  |  | ООО "Энергия" | 3818030498 | 381801001 | Региональная генерация
468 |  |  |  | ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» | 3812142445 | 380801001 | Станция - поставщик ЭЭ
469 |  |  |  | ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» | 3812142445 | 380801001 | Региональная генерация
470 |  |  |  | ООО «Энергия» | 3806004292 | 380601001 | Станция - поставщик ЭЭ
471 |  |  |  | ООО «Энергия» | 3806004292 | 380601001 | Региональная генерация
472 |  |  |  | ООО Сетевая компания "Радиан" | 3810310687 | 381001001 | Сетевая компания
473 |  |  |  | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Региональная генерация
474 |  |  |  | ООО ТЭК "Киренскэнергосервис" | 3818025160 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
475 |  |  |  | ООО УК "Энергия" | 3818031460 | 381801001 | Сетевая компания
476 |  |  |  | ООО УК "Энергосервис" | 3818024952 | 381801001 | Сетевая компания
477 |  |  |  | ООО УК "Энергостандарт" | 3818027505 | 381801001 | Станция - поставщик ЭЭ
478 |  |  |  | ООО УК "Энергостандарт" | 3818027505 | 381801001 | Региональная генерация
479 |  |  |  | ООО Энергетическая компания "Радиан" | 3810051697 | 381001001 | Сетевая компания
480 |  |  |  | ООО"Теплосервис" | 3820011679 | 382001001 | Станция - поставщик ЭЭ
481 |  |  |  | ООО"Теплосервис" | 3820011679 | 382001001 | Региональная генерация
482 |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Станция - поставщик ЭЭ
483 |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» | 3812114060 | 381201001 | Региональная генерация
484 |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Жигаловские коммунальные системы» | 3812114078 | 381201001 | Станция - поставщик ЭЭ
485 |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Жигаловские коммунальные системы» | 3812114078 | 381201001 | Региональная генерация
486 |  |  |  | ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" | 2723088770 | 997450001 | Сбытовая компания
487 |  |  |  | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Региональная генерация
488 |  |  |  | ПАО "Иркутскэнерго" | 3800000220 | 997450001 | Станция - поставщик ЭЭ
489 |  |  |  | ПАО "Мосэнергосбыт" | 7736520080 | 997450001 | Сбытовая компания
490 |  |  |  | ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 3803100054 | 997550001 | Сбытовая компания
491 |  |  |  | ПАО "ФСК ЕЭС" | 4716016979 | 772801001 | Сетевая компания
492 |  |  |  | филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго" | 7704726225 | 753643001 | Сетевая компания

## modInfo (hidden)
• Шаблон предназначен для расчёта НВВ на услуги по передаче электрической энергии (для сетевых организаций) • Выбор организаций осуществляется по данным реестра организаций ФСТ России
Нет доступных обновлений, версия отчёта актуальна
В зависимости от выбора формируется состав и структура листов

## et_union_v (hidden)
end_EUV